## Identificación
Criterios PPQA
Versión | 1.0
Proyecto | Servifiestas Alfredos
Fecha | 2017-08-09
Elaborado por | JAGG
Localización del Documento | SA_1Solintec_Criterios
Documento base | PPQA_CRI_v1_CriteriosPPQA
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Juan Antonio García García | 2017-08-09
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
LSC | 2017-08-09
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | JAGG | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | Servifiestas Alfredos
Fecha | 2017-08-09
Elaborado por | JAGG
Localización del Documento | SA_1Solintec_Criterios
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-08-09 | JAGG | Recien creado

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Area | Descripción
CSP_001 | MA | Revisar aquellos documentos que se vayan a entregar al cliente, antes de que le sean entregados.
CSP_002 | OID | Poseer una tecnología conocida y una puesta en obra viable y fácil: disponibilidad tecnológica, de maquinaria y seguridad laboral. | Terminado
CSP_003 | PMC | Presicón de operaciones de mantenimiento mínimas durante la vida útil del producto | En Revisión
CSP_004 | OID | Sean capaces de incorporar tecnologías de captación
CSP_005 | MA | Reducidos límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto
CSP_006 | OID | Capacidad para soportar durante la vida útil nuevas tecnologias para la que ha sido proyectado el sistema
CSP_007 | PI | Usuarios registrados en el sitio web
CSP_008 | PI | Disponibilidad del producto seleccionado
CSP_009 | PPQA | Seleccionar la ubicación real para el envio
CSP_010 | PPQA | Metodo de pago validado dentro del sitio web
CSP_011 | PPQA | Seguridad o confianza del sitio web
CSP_012 | PPQA | No mal uso de datos personales
CSP_013 | SAM | Precios accesibles
CSP_014 | PPQA | Garantia de envio del paquete
CSP_015 | PPQA | Registrado con datos personales sin repetir informacion con otra cuenta registrada
CSP_016 | PPQA | Prioriza la información, cuida la calidad y actualizaciones de la información
CSP_017 | PPQA | Buena estabilidad, confirma el acceso permanente y continuo a la información
CSP_018 | OT | Navegabilidad, la ditribución de la información debe facilitar su localización
CSP_019 | PPQA | Enlaces, confirmar que los enlaces que contiene la pagina funcionen
CSP_020 | REQM | Prucurar la facilidad de uso, garatizar los requerimientos tecnicos para el acceso al sitio
CSP_021 | PPQA | Todo el contenido es información veridica
CSP_022 | MA | Revisar documentos de auditorias
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigido
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Área de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripción
CR_001 | PROCESO | PPQA | Plan PPQA | ¿Se han especificado las fechas de la(s) evaluación(es)? | Revisar que se han determinado y establecido en el plan fechas para cada una de las evaluaciones de PPQA.
CR_002 | PROCESO | RD | SRS | ¿El alcance del proyecto es preciso y claro? | Proporcionar una lista de las características más importantes que el producto contiene o las funciones importantes que lleva acabo.
CR_003 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Qué debo realizar en el propósito? | Identificar el producto cuyos requerimientos son especificados
CR_004 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Como hacer las referencias ? | a) Proporcionar una lista de los documentos u otros recursos a los que el SRS hace referencia (contratos, estándares, especificaciones de requerimientos de sistema, documentos de caso de uso, especificaciones de interfaz, direcciones Web, etc.), incluyendo hipervínculos si es posible. b) Identificar cada archivo por autor, título, número de versión (si es aplicable), y ubicación
CR_005 | PROCESO | PI | SRS | ¿Cómo realizar la descripción global del proyecto? | Esta sección presenta una visión general de alto nivel del producto y el ambiente en el que será usado, los usuarios esperados del producto, las restricciones, suposiciones, y dependencias conocidas
CR_006 | PROCESO | VER | SRS | ¿Qué es el contexto del producto? | Describir el contexto y el origen del producto. Si el producto es independiente y totalmente autónomo
CR_007 | PROCESO | VAL | SRS | ¿Clases de usuario y características? | Identifique las clases de usuario para el producto y describir las características pertinentes, es decir, para cada clase de usuario exponga las acciones que se encargará de realizar en el sistema
CR_008 | PROCESO | PPQA | SRS | ¿Que describir el el ambiente operativo? | Describir el ambiente en el que el software funcionará, incluyendo la plataforma de hardware, los sistemas operativos y las versiones, y las ubicaciones geográficas de usuarios, servidores, y bases de datos. Proporcionar una lista de los componentes de software o aplicaciones con los que el sistema debe coexistir pacíficamente
CR_009 | PROCESO | REQM | SRS | Diseño y Restricciones de Implementación | Describir cualquier factor que restringiría las opciones disponibles para los desarrolladores y la razón fundamental para cada restricción
CR_010 | PROCESO | PMC | SRS | ¿Se ha realizado la documentación de usuario? | Proporcionar una lista de la documentación de usuario que serán repartidos al mismo tiempo que el software ejecutable. Podría incluir manuales de usuario, ayuda en línea, y tutoriales.
CR_011 | PROCESO | PP | SRS | ¿Se establecieron las características del sistema? | Escribir el nombre del documento de casos de uso del proyecto
CR_012 | PROCESO | PP | SRS | ¿Cual es el identificador del requerimiento? | Tomar el identificador y el nombre que se asignó al requerimiento del cliente de la cejilla de Base de Datos del documento Requerimientos
CR_013 | PROCESO | PP | SRS | ¿Descripciones? | Proveer la descripción perteneciente al requerimiento del cliente de la cejilla de Base de Datos del documento Requerimientos.
CR_014 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Cuáles son los requerimientos funcionales? | En esta sección listar los requerimientos funcionales que están incluidos en este requerimiento del cliente, para ello guíese de las cejillas Base de Datos del documento Requerimientos
CR_015 | PROCESO | REQM | SRS | ¿debemos identificador del requerimiento funcional? | Descripción del requerimiento funcional
CR_016 | PROCESO | REQM | SRS | Identificador del requerimiento del cliente | Nombre del requerimiento del cliente
CR_017 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Requerimientos de Interface Externos? | Los requerimientos de interface externos especifican el hardware, software, o la base de datos con que un sistema o componente debe comunicarse. Colocar las descripciones detalladas de los datos y los componentes de control de las interfaces en el diccionario de datos
CR_018 | PROCESO | PI | SRS | ¿Cómo hacer la interfaz de usuario? | Describir las características lógicas de cada interfaz de usuario que el sistema necesita. Esto incluye características de configuración necesarias para lograr los requerimientos de software y todos los aspectos para perfeccionar la interfaz con la persona que debe usar el sistema
CR_019 | PROCESO | PI | SRS | ¿Cómo describir las interfaces de hardware? | Describir las características de cada interface entre el software y componentes de hardware del sistema. Esta descripción podría incluir los tipos de dispositivo soportados, los datos y las interacciones de control entre el software y hardware, y los protocolos de comunicación
CR_020 | PROCESO | PI | SRS | ¿Cómo describir las interfaces de software? | Describir las conexiones entre este producto y otros componentes de software (identificado por el nombre y la versión), incluyendo bases de datos, sistemas operativos, herramientas, etc. Decir el propósito de los mensajes, datos
CR_021 | PROCESO | PI | SRS | Interfaces de Comunicación | Describir los requerimientos para cualquiera de las funciones de comunicación que el producto usará, incluyendo formas electrónicas. Definir cualquier formateado de mensaje pertinente. Especificar la seguridad de comunicación o asuntos de encriptación, velocidades de transferencia de datos, y mecanismos de sincronización
CR_022 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Qué especificar en otros Requerimientos No-Funcionales? | Especificar los requerimientos no-funcionales aparte de los requerimientos de interface externos, de la sección 4, y las restricciones, de la sección 2.5
CR_023 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Cómo describir los requerimientos de rendimiento? | Describir los requerimientos de rendimiento específicos para las varias operaciones de sistema. Explicar su razón fundamental para guiar a los desarrolladores a tomar las elecciones de diseño apropiadas
CR_024 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Cómo describir los requerimientos safety? | Describir los requerimientos que están involucrados con posible pérdida, o daño. Definir cualquier garantía o acción que debe ser tomada, tanto como acciones potencialmente peligrosas que deben ser prevenidas
CR_025 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Cómo describir los requerimientos de seguridad? | Describir cualquier requerimiento respecto a la seguridad, integridad, o asuntos de privacidad que afectan el acceso al producto, el uso del producto, y protección de los datos que el producto usa o crea
CR_026 | PROCESO | PPQA | SRS | ¿Cómo describir los atributos de calidad de software? | Describir cualquier característica de calidad de producto adicional que será importante para los clientes o desarrolladores. Estas características deben ser específicas, cuantitativas, y comprobables
CR_027 | PROCESO | PPQA | SRS | ¿Qué es un glosario? | Definir cualquier término especializado que un lector tiene que saber para interpretar el SRS apropiadamente, incluyendo siglas y abreviaturas. Deletrear cada sigla y proveer su definición
CR_028 | PROCESO | VER | SRS | Las firmas de conformidad no permiten | Identificador de las personas solicitadas
CR_029 | PRODUCTO | IPPD | Acta de inicio | ¿Qué debo revisar en el acta de inicio? | Revisar que se especifico fecha de inicio y fecha de termino además de los acuerdos entre el cliente y el administrador
CR_030 | PRODUCTO | PPQA | Acta de cierre | ¿Qué debo revisar en el acta de cierre? | Revisar que contenga los campos de entregable, aceptación y observaciones a cerca del proyecto
CR_031 | PRODUCTO | PPQA | Acta de conformidad | ¿Qué debo revisar en el acta de conformidad? | Redacta los puntos tratados en el acta de inicio del proyecto donde nos da a conocer su punto de vista para tomarlo como retroalimentación
CR_032 | PROCESO | IPPD | WBS | ¿Qué debo controlar dentro del proyecto? | Control de fechas, tareas, personal y costos de cada tarea según el ciclo de vida
CR_033 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Se estableció la matriz de responsabilidades ? | Identificar las tareas y el personal responsable a cerca de la realización de dicha tarea
CR_034 | PROCESO | IPPD | WBS | ¿Se a formado el equipo de trabajo? | Comenzar con los procesos de contratación de personal y revisión de currículum
CR_035 | PROCESO | SAM | WBS | ¿Tenemos proveedores? | Generar lista de proveedores
CR_036 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Cómo definir las estrategias de recolección de requerimientos? | Debemos tomar en cuenta las necesidades de la empresa, la ubicación y el mercado meta
CR_037 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Cómo obtener información de la empresa? | Establecer reuniones con el dueño de la empresa para la e licitación de requerimientos
CR_038 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Qué procesos realizará el proyecto? | Debemos identificar los requerimientos funcionales del proyecto
CR_039 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Qué procesos no realizará el proyecto? | Debemos identificar los requerimientos no funcionales del proyecto
CR_040 | PROCESO | PP | WBS | ¿Qué proceso seguiremos durante todo el proceso del proyecto? | Existen procesos o líneas base que se dividen en etapas, las cuales se deben aplicar en el proyecto para facilitar el proceso (Ciclos de vida)
CR_041 | PROCESO | PMC | WBS | ¿Cómo mantener el control de reglas o leyes dentro del equipo de proyecto? | Definir políticas del proyecto
CR_042 | PROCESO | PP | WBS | ¿Se establece la comunicación en los integrantes del equipo de trabajo? | Realizar la matriz de comunicación
CR_043 | PROCESO | PP | WBS | ¿Se establece las responsabilidades en los integrantes del equipo de trabajo? | Realizar la matriz de responsabilidades
CR_044 | PROCESO | PP | WBS | ¿La información es la correcta? | Realizar actualizaciones de documentos según los cambios o versiones del proyecto
CR_045 | PROCESO | PP | WBS | ¿Qué días descansaremos o hay suspensiones? | Realizar el calendario de eventos según la duración del proyecto
CR_046 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Cómo entender todas las palabras técnicas? | Realizar el glosario
CR_047 | PROCESO | PP | WBS | ¿Qué hay del dinero? | Realizar costos que se presentaran durante todo el proyecto tomando encuentra los bines
CR_048 | PROCESO | RSKM | WBS | ¿Qué problemas podríamos presentar? | Realizar una lista de posibles riesgos que podrían ocurrir
CR_049 | PROCESO | RSKM | WBS | ¿Qué posibilidad hay de que ocurra ese problema en comparación con los demás riesgos identificados? | Realizar análisis cuantitativo de los riesgos
CR_050 | PROCESO | RSKM | WBS | ¿A qué se refiere ese problema ? | Realizar análisis cualitativo de los riesgos
CR_051 | PROCESO | RSKM | WBS | ¿Cuál debo tomar encuentra con mayor probabilidad de que ocurra? | Realizar la asignación de prioridades de los riesgos
CR_052 | PROCESO | RSKM | WBS | ¿Qué hacer antes de que ocurra el riesgo? | Realizar el plan de mitigación de riesgos
CR_053 | PROCESO | RSKM | WBS | ¿Qué hacer si el riesgo esta presente y debo eliminarlo? | Realizar el plan de contingencia
CR_054 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Cómo se que vamos bien? | Realizar un revisión de los estándares y normas que se requieren para garantizar la calidad de lo que se esta desarrollando
CR_055 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Qué interacción tendrá el usuario con el sistema? | Realizar los diagramas de caso de uso de acuerdo a las funciones que tiene el sitio web
CR_056 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Qué objetos manera el sitio web? | Realizar los diagramas de secuencia
CR_057 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Qué clases, atributos, operaciones y que relaciones tendrán para poder hacer que el sitio web funcione exitosamente? | Realizar el diagrama de clases
CR_058 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Qué proceso realizará el sitio web? | Realizar el diagrama de actividades
CR_059 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Cómo se comportará al dar el servicio el sitio web? | Realizar el diagrama de componentes
CR_060 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Qué arquitectura tendrá el sitio web? | Realizar el diagrama de despliegue
CR_061 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Qué representación tendrá el sitio web? | Realizar el mapa de navegación
CR_062 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Qué estructuras tendrá el sitio web? | Elaborar los bocetos gráficos del sitio web
CR_063 | PROCESO | PP | WBS | ¿Se a realizado la especificación de la relación de todas las tablas y la base de datos? | Revisar el diagrama de entidad relación que represente la conexión entre cada tabla existente y la base de datos
CR_064 | PROCESO | PP | WBS | ¿Se a realizado la estructura de la base de datos? | Revisar el diagrama relacional para verificar las tablas dentro de la base de datos
CR_065 | PROCESO | PI | WBS | ¿Se puede realizar la conexión al sitio web? | Verificar que el sitio web este en línea
CR_066 | PROCESO | PI | WBS | ¿Se muestran todas las secciones del sitio web? | Revisar si el sitio web es responsivo
CR_067 | PROCESO | PI | WBS | ¿Se puede consultar el contenido del sitio web? | Revisar la conexión al sitio web y los privilegios de los usuarios
CR_068 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Existe diferencia en los usuarios para obtener los servicios? | Revisar los privilegios de usuarios
CR_069 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Existen permisos? | Revisar la funcionalidad del login y su codificación
CR_070 | PROCESO | REQM | WBS | ¿Se muestra información verídica? | Revisar las fuentes de donde se obtiene la información
CR_071 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Permite realizar los procesos según los privilegio? | Revisar los privilegios de usuarios
CR_072 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Cómo se que esta bien y que no funciona? | Revisar la codificación, realizar prueba y error
CR_073 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo consultar productos o servicios en el carrito de compras? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_074 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo agregar productos o servicios en el carrito de compras? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_075 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo modificar productos o servicios en el carrito de compras? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_076 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo eliminar productos o servicios en el carrito de compras? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_077 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo eliminar productos o servicios en el carrito de compras? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_078 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo agregar productos o servicios en al sitio web? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_079 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo modificar productos o servicios en al sitio web? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_080 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo agregar productos o servicios en al sitio web? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
CR_081 | PROCESO | PI | WBS | ¿Puedo eliminar productos o servicios en al sitio web? | Revisar consultas y métodos de la base de datos
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, deberá presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios deberá solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej: PRODUCTO
Note on C11: Área de Proceso: Área de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifica el criterio. Ej: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.