## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Servifiestas Alfredos
Fecha | 2017-08-09
Elaborado por | JAGG
Localización del Documento | SA_1Solintec_BD_Requerimientos
Documento base | PPQA_v1_Requerimientos
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
JAGG | 2017-08-09
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
LSC | 2017-08-09
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-08-09 | JAGG | Recien creado

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | Servifiestas Alfredos
Fecha | 2017-08-09
Elaborado por | JAGG
Localización del Documento | SA_1Solintec_BD_Requerimientos
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-08-09 | JAGG | Recien creado

## Base de Datos
[LOGO]
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Tabla de pedido | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada pedido registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | En proceso
RC_002 | Consultar pedido | La aplicación web permite consultar pedidos en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Terminado
RC_003 | Agregar pedido | La aplicación web permite registrar un nuevo pedido en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Cancelado
RC_004 | Actualizar pedido | La aplicación web permite actualizar los datos de un pedido registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Cumplido
RC_005 | Baja de pedido | La pag. Web permite eliminar un pedido registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_006 | Tabla de producto | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada producto registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_007 | Consultar producto | La aplicación web permite consultar producto en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_008 | Agregar producto | La aplicación web permite registrar un nuevo producto en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_009 | Actualizar producto | La aplicación web permite actualizar los datos de un producto registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_010 | Baja de producto | La pag. Web permite eliminar un pedido registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_011 | Tabla de modelos | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada pedido registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_012 | Consultar modelos | La aplicación web permite consultar modelos en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_013 | Agregar modelos | La aplicación web permite registrar un nuevo modelo en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_014 | Actualizar modelo | La aplicación web permite actualizar los datos de un modelo registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_015 | Baja de modelo | La pag. Web permite eliminar un modelo registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_016 | Baja de pedido | La pag. Web permite eliminar un pedido registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_017 | Tabla de buffet | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada buffet registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_018 | Consultar buffet | La aplicación web permite consultar buffet en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_019 | Agregar buffet | La aplicación web permite registrar un nuevo buffet en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_020 | Actualizar buffet | La aplicación web permite actualizar los datos de un buffet registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_021 | Baja de buffet | La pag. Web permite eliminar un buffet registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_022 | Tabla de platillos | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada platillos registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_023 | Consultar platillos | La aplicación web permite consultar platillos en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_024 | Agregar platillo | La aplicación web permite registrar un nuevo platillo en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_025 | Actualizar platillo | La aplicación web permite actualizar los datos de un platillo registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_026 | Baja de platillo | La pag. Web permite eliminar un platillo registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_027 | Tabla de cliente | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada cliente registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_028 | Consultar cliente | La aplicación web permite consultar cliente en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_029 | Agregar cliente | La aplicación web permite registrar un nuevo cliente en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_030 | Actualizar cliente | La aplicación web permite actualizar los datos de un cliente registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_031 | Baja de cliente | La pag. Web permite eliminar un cliente registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_032 | Tabla de empleado | La pag. Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada empleado registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_033 | Consultar empleado | La aplicación web permite consultar empleado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_034 | Agregar empleado | La aplicación web permite registrar un nuevo empleado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_035 | Actualizar empleado | La aplicación web permite actualizar los datos de un empleado registrado en el sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_036 | Baja de empleado | La pag. Web permite eliminar un empleado registrado del sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_037 | Tabla implícita de carrito de compras | La pag. Wen permitirá a todo usuario registrado y logeado realizar el proceso de compras de uno o varios productos | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_038 | Tabla implícita de carrito de compras | La pag. Wen permitirá a todo usuario registrado y logeado realizar el proceso de solicitud de uno o varios servicios | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RC_039 | Login | La aplicación web da acceso a un usuario registrado al sistema. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_040 | Usabilidad | El sistema debe de ser fácil en la navegación de todos sus componentes. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_041 | Multiplataforma | La pag. Web será utilizado únicamente para plataforma web. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_042 | Generar reportes de clientes | La página web debe generar un reporte de clientes en formato xml y xls. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si después de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funcionamiento de la exportación en los diferentes módulos.