## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Servifiestas Alfredos
Fecha | 2017-06-17
Elaborado por | LSC
Localización del Documento | SA_001/RSKM/PP_HER_v1_Herramienta para la Administración de Riesgos
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
JAGG | 2017-06-15
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
JAGG | 2017-06-17
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-06-17 | LSC | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: SW-B-001 | Fecha de informe: | 2017-06-14 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_012 | No se comprenden los requerimientos | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.1.2.2
Identificado: | 06/17/16 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | GMJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | GMJ |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se sigue un estándar para la definición de requerimientos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El producto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en la planeación. Diseño s imperfectos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los requerimientos son las especificaciones del usuario, por lo cual se debe de comprender para el logro de los objetivos del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
GMJ | 1 | Entender el alcance del proyecto. | 06/17/16 |  | Ver | 18
GMJ | 2 | Analizar los requerimientos | 06/17/17 |  | Ver | 19
GMJ | 3 | Definir los requerimientos utilizando el estándar IEEE 830 | 06/17/18 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_101 | No se representan cadenas de mando entre los departamentos | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 06/17/18 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/18 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se respetan las actividades a realizar según sus roles a desempeñar durante el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Existen un descontrol de asignación de tareas a realizar según la etapa del ciclo de vida y por lo tanto el producto tiene retrazos en su desarrollo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La jerarquia entre el equipo de trabajo debe existir para saber a quien rendir cuentas. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAGG | 1 | Establecer el orden jerarquico | 06/17/18 |  | Ver | 20
JAGG | 2 | Establecer políticas de trabajo | 06/17/18 |  | Ver | 21
JAGG | 3 | Establecer responsabilidades a los integrantes del equipo | 06/17/18 |  | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_026 | Falta de acciones por el administrador principal | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.2
Identificado: | 2017-06-02 | Y | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el administrador no mantiene el orden dentro del equipo y no cuenta con iniciativa para el desarrollod el proyo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los demas integrantes del equipo no mostrarán interes por el desarrollo del proyecto y el desarrollo del proyecto se truncará. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Un buen lider sabe manejar a su equipo para lograr el éxito en el desarrollo de cualquier proyecto, sin embargo no todos los lideres de proyecto cuenta con los suficientes conocimientos para mantener la comunicación con su equipo y la toma de desiciones es suma mente importante en su rol como lider de proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAGG | 1 | Tomar las cartas en el asunto y actuar como tal | 2017-06-16 |  | Ver | 20
JAGG | 2 | Apoyarse de las opiniones de su equipo de trabajo | 2017-06-17 |  | Ver | 21
JAGG | 3 | Seguir el plan del proyecto |  |  | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_028 | Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del proyecto | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-05-02 | Y | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El personal que conformará el equipo de trabajo debe ser elegido y asignado al rol o roles según los conocimientos de cada recurso humano. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces el proyecto no podria ser mas costoso, retrasos de fechas establecidas, a8umento de extres y el proyecto final tal vez no sea el esperado. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La experiencia es la mejor arma para resolver de manera corecta y rapida los problemas que se presenten durante el desarrollo del proyecto. Todos los proyectos son diferentes pero los problemas puden ser iguales y con el paso del tiempo sera facilla resolución de problemas diarios que se presenten. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAGG | 1 | Leer los curriculúms del personal de trabajo | 2017-06-16 |  | Ver | 20
JAGG | 2 | Capasitaciones | 2017-06-17 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_036 | Fracaso en la comunicación del equio del proyecto | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 06/16/17 | Y | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | JAGG, GMJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | JAGG, GMJ |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/17/17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La comunicación es promordial duarante el desarrollo de un proyecto para así seguir lo establecido desde el comienzo y evitar problemas de malos entendidos, trabajo de más o poco desempeño del personal que conforma el equipo de trabajo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces los resultado no pueden ser los esperados y el desarrollo del proyecto será demasiado complicado llevarlo acabo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Saber lo que se estará realizando día con día hasta el final del proyecto es primordial para conocer el objetivo del ¿por qué estoy ahí? ¿qué hago?, ¿qué debo hacer?, ¿con quíen debo dirigirme?, etc. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAGG, GMJ | 1 | Dar a conocer la jerarquia existente en la empresa | 2017-06-16 |  | Ver | 20
JAGG, GMJ | 2 | Implementarvarios metodos de comunicación | 2017-06-16 |  | Ver | 21
JAGG, GMJ | 3 | Escucharse los unos a los otros | 2017-06-16 |  | Ver | 22
JAGG, GMJ | 4 | Resptar los acuerdos establecidos desde el inicio del proyecto | 2017-06-16 |  | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_037 | Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS: | 2.4
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El poco tiempo asignado a las tareas hace que aumenten las probabilidades el proyecto, el tamaño del proyecto es el principal factor a tomar en cuenta para asignar el tiempo apropiado para su desarrollo |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Poco tiempo para su desarrollo forza a los integrantes del equipo a entregas inmediatas con un alto grado de error en lo entregado. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Entre más tiempo se requiera para el desarrollo del proyecto mayor será su precio, pero si se debe asignar el tiempo necesario para cada etapa del proyecto y aís evitar los errores en los entregables. Ademas de que evita el extres del equipo de trabajo y las renuncias del personal. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAGG | 1 | Definir el alcance del proyecto y sus requerimientos | 2017-06-16 |  | Ver | 20
JAGG | 2 | Reclutamiento de recursos humanos y materiales | 2017-06-16 |  | Ver | 21
JAGG | 3 | Desarrollo del Plan del proyecto | 2017-06-16 |  | Ver | 22
JAGG | 4 | Asignar tiempo reales a cada etapa según las subtareas que lo conformen. | 2017-06-16 |  | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_061 | El cliente no cuenta con una espectativa real del desarrollo | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 2017-05-20 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | GMJ |  | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | GMJ |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si la empresa no conoce a detalle el problema de la emrpesa y no sabe lo que el cliente necesita, dificilmente se desarrollará lo que el cliente pide. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto final puede ser compleamente diferente a lo que el cliente necesitabá para resolver su problema |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El cliente puede imaginar de una manera su producto pero el analista puede interpretar completamente lo contrario si el cliente no sabe lo que necesita y quiere. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GMJ | 1 | Implementar metodos de recoleción de información | 2017-06-16 |  | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Uso de lenguaje común o no uso de tecnisismos | 2017-06-17 |  | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Constante comunicación con el cliente | 2017-06-18 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_102 | El producto se encuentra incompleto en etapas avanzadas del proyecto | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.1
Identificado: | 2017-06-17 | R | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | EVG, JAGG, GMJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el proyecto no es desarrollado según los tiempos establecidos a la planeación, el proyecto sufrira de retrasos el el proceso. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el proyecto podria llegar a truncarse por la complejidad de todo el desarrollo y poco tiempo. Podria marcarse todo el proyecto como rua critica. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El proyecto no debe de tener retrasos en sus entregrables para permitir que las actividades puedan seguir su curso según el tiempo establecido, ya que algunas actividades dependen de otras para poder desarrollarlas. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EVG, JAGG, GMJ | 1 | Asignar el tiempo apropiado para cada tarea o face del proyecto a realizar | 2017-06-16 |  | Ocultar | 20
EVG, JAGG, GMJ | 2 | Respetar el plan de trabajo | 2017-06-17 |  | Ocultar | 21
EVG, JAGG, GMJ | 3 | Entregar lo solicitado según la etapa del siclo de vida | 2017-06-18 |  | Ocultar | 22
EVG, JAGG, GMJ | 4 | Respetar los tiempos que se asignarón a cada tarea acorde al WBS | 2017-06-19 |  | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_109 | Interacción compleja con el producto ya una vez implementado | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4.3
Identificado: | 2017-06-17 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | GMJ |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el cliente no puede interactuar con el producto de manera facil, causará insatisfacción y mala reputación para la empresa |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces al momento de codificar nuestro sitio se debe de pensar siepre en una persona que carece de conocimientos para el manejo del producto y el mercado meta al cual esta dirijido, para evitar que les sea compleja la interacción. Y así el cliente no tendra inconformidades para satisfacer su necesidad. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Todo lo desarrollado a vace de tecnologia se debe tomar encuenta que tal vez se necesite tomar capasitación para comprender la funcionalidad y poder utilizarlo como debe de ser. Debido a que la tecnologia constantemente esta en evolución y el manejo va cambiando. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Realizar manual tecnico | 2017-06-17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Realizar manual de usuario | 2017-06-18 |  | Ocultar | 21
JAGG | 3 | Probar la interacción del producto con una persona externa que desconosca la funcionalidad de dicho producto. | 2017-06-19 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_112 | Demasiada complejidad en el desarrollo | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.1.1
Identificado: | 2017-06-17 | G | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | GMJ | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | GMJ |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el proyecto tiene una extención de desarrollo muy amplia, debe de elegirse un ciclo de vida apropiado para su desarrollo y el tiempo debe ser más que ajustable. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces podria llegar a ser tan extenso que se perderia el interes de todo el equipo y el cliente, costos muy elevados y un alta grado de que el proyecto se trunque. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El proyecto debe de dividirse para evitar que las tareas sean muy extensas, que sea facil de comprender y realizar lo que se requiere para codificar todo el producto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GMJ | 1 | Dividir el proyecto en etapas | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
GMJ | 2 | Asignar tiempos apropiados para cada etapa | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
GMJ | 3 | Contar con el suficiente personal para el desarrollo | 06/17/17 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_077 | Demaciada exigencia para determinar y satisfacer las necesidades de contacto día a día de los clientes | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1.1
Identificado: | 06/17/17 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | GMJ |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el cliente exige puntos no establecidos dentro del acta de inicio podria desconcentrar al equipo de trabajo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el desarrollo del proyecto podria retrasarse debido a desacuerdos entre el cliente y el administrados del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Permitir que el cliente se involucre con el desarrollo de su producto, permite tener mejor claridad de las necesidades del cliente y disminuir la insertidumbre del cliente en cuanto a que el producto sea el esperado. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Establecer desde un inicio los acuerdos entre el cliente y el equipo de trabajo. | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Mantener la comunicación con el cliente | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
JAGG | 3 | Respetar los acuerdos y seguir los requerimientos ya establecidos en base al alcance. | 06/17/17 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_064 | El cliente no se compromete con el equipo de desarrollo | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1.3
Identificado: | 06/17/17 | Y | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | Cliente | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | JAGG, GMJ |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el cliente no se compromete con la empresa para proveer la información requerida, el producto no se podra desarrollar. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el cliente podria poner a la empresa con difamación y mala calidad y el proyecto no se podria llevar acabo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Siempre se debe de estar en constante comunicación con el cliente para obtener la información necesaria y mostrarle los avances de su producto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG, GMJ | 1 | Establecer puntos de reunión, día, fecha y hora | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
JAGG, GMJ | 2 | Mostrar avances | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
JAGG, GMJ | 3 | Forzar la aistencia del cliente por medio del contrato establecido | 06/17/17 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_067 | El producto final no es aceptado por el cliente | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4.6.1
Identificado: | 06/16/17 | Y | Prioridad: | 7 | Ocultar | 2
Originado: | Cliente | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el producto cumple con todo lo establecido dentro del acta de inicio, el producto es el requerido por el cliente. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el cliente debe aceptar y cumplir con lo establecido desde el inicio del proyecto aunque ya ahiga decidido no aceptar el producto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La empresa no puede realizar proyectos y desecharlos, debido a que cada proyecto realizado genera gastos, por lo cual se establecen acuerdos con el cliente para asegurar el pago del producto realizado y así evitar perdidas en la empresa. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Establecer acuerdos con el cliente antes de comenzar a realizar el proyecto. | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_107 | Desviación en el tamaño del producto | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2
Identificado: | 06/16/17 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Cliente | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/16/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el proyecto sufre cambios durante el desarrollo, no hay garantia de que los cambios permitan mejorar o aseguren el exto del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces los costos del producto cambiarían y todo lo establecido anteriormente cambiaría para establecer lo cambios del tamaño, y según los cambios el proyecto volveria a comenzar de cero o solo se realizarian los cambios pertinenetes. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Siempre se debe de seguir lo establecido desde el comienzo para evitar retrasos o si aun no se conoce la necesidad o el objetivo del proyecto, no hay porque comenzar con dicho proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Cubrir con los requerimientos establecidos | 06/16/17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Estimar costos | 06/16/17 |  | Ocultar | 21
JAGG | 3 | Comparar los cambios para ver si es conveniente o no realizar el cambio en el tamaño del producto. | 06/16/17 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_111 | Utiliza tecnología obsoleta | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1
Identificado: | 06/16/17 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | LSC,JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si la tencnología utilizada para el desarrollo del producto es muy obsoleta, el cliente no podra utilizarlo de manera satisfactoria. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el cliente mostrará insatisfacción por no poder utilizar su producto como se esperaba o se habia planeado al comienzo del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las tecnologias utilizadas para el desarrollo del producto tienen tanta importancia que no pueden dejarse a la lijera, debido a que existen posibilidades de que el proyecto no se pueda ejecutar con otras tecnologías. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Comprar licencias | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Actualizar las licencias | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
JAGG | 3 | Actualizar las tecnologias de desarrollo | 06/17/17 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_114 | Ausencia de un plan de contingencia y soporte apropiado | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 06/17/17 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | GMJ |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no se cuenta con los elementos suficientes para prevenir problemas que podrían surgir durante el proyecto, el nivel de incertidumbre para lograr el éxito del proyecto será complicado. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el proyecto podria llegar a fracasar en cualquier etapa del proceso y generar ´perdidas. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Contar con un plan de contingencia para los problemas que podrian llegar a surgir es menos costoso que tener que cubrir todos los gastos generados por algun problema surgido. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Listar riesgos | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Que podremos hacer en caso de. | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
JAGG | 3 | Realizar las acciones para prevenir dicho riesgo | 06/17/17 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_118 | No se tiene completado la seguradad del software | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.2
Identificado: | 06/17/17 | G | Prioridad: | 4 | Ocultar | 2
Originado: | LSC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no cuenta con la seguridad suficiente el proyecto no puede ser concluido y por lo tanto no será aprobado por el cliente. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el prodcuto será bulnerable a ataques y no garantizará la seguridad de la información que tal vez es información personal de la empresa a la que se le entrego el producto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La seguridad del producto garantiza la calidad pero es más complejo el manejo para el usuario en cuesntion de la interacción. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Realizar pruebas de caja blanca | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Realizar codificasiones pertinentes | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_042 | No se cuenta con instalaciones | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1.1
Identificado: | 06/17/17 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si la empresa desarrolladora no cuenta con las instalaciones apropiadas, el desarrollo del proyecto será más complejo y dificil de realizar las reuniones para trabajar apropiadamente. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces no se puede trabajar con la suficiente concentración para el desarrollo de cada proyecto y tendrán carencias en cuanto a respeto de espacios privados. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las instalaciones son el punto de reunión para todo el equipo de trabajo y así la empresa tiene sus propios espacios personales, apropiados y adecuados para la resolución de problemas y el desarrollo de cualquier proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Busqueda de espacio apropiado | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Mencionarlo en el contrato al inicio del proyecto | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_012 | No cuenta con servicio de internet | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 06/17/17 | G | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | LSC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | LSC |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no se cuenta con acceso a internet la comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo es más dificil, no se pueden realizar consultas de información. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el desarrollo del proyecto puede llegar a parecer más complejode de lo que se aparente. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El acceso al internet facilita bastante la busque de infrmación para aclarar dudas por medio de lecturas a libros en linea, videotutorias y ejemplos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
LSC | 1 | Aprovechar las oportunidad cuando se tenga acceso a intenet. | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
LSC | 2 | Tener los entregables antes de tiempo | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
LSC | 3 | Apoyo de los demas integrantes del equipo | 06/17/17 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_15 | La ubicación de las instalaciónes tiene mucha contaminación (auditiva, visual, entre otros) | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 06/17/17 | G | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | JAGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | JAGG |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no se cuenta con espacios propios para el desarrollo de las tareas asignadas respectivamente a cada integrante del equipo, la comodidad, espacio y confianza no será la apropiada para trabajar. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces pueden surgir problemas en la comunicación y distancia entre cada integrante del equipo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Todos los integrantes del equipo trabajan de maneras distintas y cada uno desea trabajar lo más comos que puedan estar para alcanzar un nivel de trabajo alto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 16 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
JAGG | 1 | Busqueda de espacios personales | 06/17/17 |  | Ocultar | 20
JAGG | 2 | Personalizar los espacios o áreas de trabajo | 06/17/17 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: SW-B-001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2017-06-14
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 2 | 2 | 0 | 4
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 4 | 0 | 1 | 8
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 6 | 2 | 0 | 7
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 12 | 4 | 1 | 19
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_012 | 1 | S | No se comprenden los requerimientos | GMJ |  | <1 mes | Retirar | 06/17/16 | 06/17/16
RG_101 | 2 | N | No se representan cadenas de mando entre los departamentos | JAGG | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/17/18 | 06/17/18
RG_026 | 3 | N | Falta de acciones por el administrador principal | JAGG | Y | 1-3 meses | Aceptar | 2017-06-02 | 2017-06-16
RG_028 | 4 | S | Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del proyecto | JAGG | Y | <1 mes | Investigar | 2017-05-02 | 2017-06-16
RG_036 | 5 | S | Fracaso en la comunicación del equio del proyecto | JAGG, GMJ | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/16/17 | 06/17/17
RG_037 | 1 | S | Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado | JAGG | R | 1-3 meses | Aceptar | 2017-06-16 | 2017-06-16
RG_061 | 1 | N | El cliente no cuenta con una espectativa real del desarrollo | GMJ | R | 1-3 meses | Aceptar | 2017-05-20 | 06/16/17
RG_102 | 2 | N | El producto se encuentra incompleto en etapas avanzadas del proyecto | <Nombre> | R | 1-3 meses | Aceptar | 2017-06-17 | 2017-06-17
RG_109 | 1 | N | Interacción compleja con el producto ya una vez implementado | GMJ | G | <1 mes | Investigar | 2017-06-17 | 2017-06-17
RG_112 | 2 | N | Demasiada complejidad en el desarrollo | GMJ | G | <1 mes | Aceptar | 2017-06-17 | 06/17/17
RG_077 | 3 | M | Demaciada exigencia para determinar y satisfacer las necesidades de contacto día a día de los clientes | GMJ | G | <1 mes | Investigar | 06/17/17 | 06/17/17
RG_064 | 6 | S | El cliente no se compromete con el equipo de desarrollo | JAGG, GMJ | Y | 1-3 meses | Aceptar | 06/17/17 | 06/17/17
RG_067 | 7 | N | El producto final no es aceptado por el cliente | JAGG | Y | <1 mes | Prevenir | 06/16/17 | 06/17/17
RG_107 | 3 | N | Desviación en el tamaño del producto | JAGG | G | <1 mes | Prevenir | 06/16/17 | 06/16/17
RG_111 | 8 | N | Utiliza tecnología obsoleta | JAGG | Y | <1 mes | Investigar | 06/16/17 | 06/16/17
RG_114 | 1 | S | Ausencia de un plan de contingencia y soporte apropiado | GMJ | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/17/17 | 06/17/17
RG_118 | 4 | N | No se tiene completado la seguradad del software | JAGG | G | <1 mes | Investigar | 06/17/17 | 06/17/17
2.2.1.1.1 | 9 | S | No se cuenta con instalaciones | JAGG | Y | <1 mes | Aceptar | 06/17/17 | 06/17/17
RG_012 | 5 | N | No cuenta con servicio de internet | LSC | G | <1 mes | Aceptar | 06/17/17 | 06/17/17
RG_15 | 6 | N | La ubicación de las instalaciónes tiene mucha contaminación (auditiva, visual, entre otros) | JAGG | G | <1 mes | Investigar | 06/17/17 | 06/17/17
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C58)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F62)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
1
1
0
1
0
1
2
1
0
1
4
2
0
0
2
1
0
0
0
2
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 2 | 0 | 0 | 3
| Y | 4 | 1 | 0 | 5 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 6 | 0 | 0 | 2 | Retirar
| Total | 12 | 1 | 0 | 10 | YAceptar
YAceptar
YInvestigar
YAceptar
RAceptar
RAceptar
RAceptar
GInvestigar
GAceptar
GInvestigar
YAceptar
YPrevenir
GPrevenir
YInvestigar
RPrevenir
GInvestigar
YAceptar
GAceptar
GInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 2 | 2 | 0 | 4 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 4 | 0 | 1 | 8 |  |  |  | L | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 6 | 2 | 0 | 7 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 12 | 4 | 1 | 19 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_012 | Y-S | Y- | Y-Retirar | Y-Cerrado | Cerrado |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_101 | Y-N | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Muy alta | Baja | Muy alta - Baja |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_026 | Y-N | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_028 | Y-S | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_036 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_037 | R-S | R-M | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_061 | R-N | R- | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_102 | R-N | R-M | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_109 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Baja | Muy baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_112 | G-N | G-M | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Muy baja | Baja - Muy baja |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_077 | G-M | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_064 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_067 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_107 | G-N | G- | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_111 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
RG_114 | R-S | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_118 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja
2.2.1.1.1 | Y-S | Y- | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Baja | Media - Baja
RG_012 | G-N | G- | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto |  | G | Media | Muy baja | Media - Muy baja
RG_15 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja