Servifiestas Alfredo´s

WBS_ServiFiestasAlfredo’s

Presentado a:

Serví-Fiestas Alfredo’s / José Alfredo Muñoz González

11 de febrero 2017

Mayra Nelly Rivera Pizaña

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

WBS AlFREDO’S	3

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

# INTRODUCCIÓN

# WBS AlFREDO’S

La idea principal de la realización de este documento, es establecer un orden cronológico en todas las tareas del proyecto.

# WBS GRÁFICO

Para la realización de este proyecto se utilizará el ciclo de vida en base a prototipos, ya que las fases del mismo se adaptan perfectamente a lo solicitado por el cliente, además de que nos muestra una mejor distribución de las fases del proyecto mediante este ciclo de vida.

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

Proyecto Alfredo’s                                           WBS

José Alfredo Muñoz González                         V.1

# DICCIONARIO WBS

| ID 1 | Actividad ( Generar un wbs del producto inicial ) |
| --- | --- |
| Descripción | Generar un wbs del producto inicial |
| Actividades | Realizar el wbs para el producto. |
| Duración | 1 hora |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | X |
| Actividad sucesora | 5 |

| ID 2 | Actividad (Generar project charter) |
| --- | --- |
| Descripción | Acta de inicio del proyecto |
| Actividades | Crear el acta de inicio |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 4 |
| Actividad sucesora | 6 |

| ID 3 | Actividad (Plan preliminar del proyecto) |
| --- | --- |
| Descripción | Línea base de proyectos que se han realizado anteriormente. |
| Actividades | Plan preliminar. |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 5 |
| Actividad sucesora | 7 |

| ID 4 | Actividad (Matriz de responsabilidades) |
| --- | --- |
| Descripción | Listado de todas las actividades en el cual se plasma quien es el responsable de cada una de las actividades del proyecto. |
| Actividades | Crear listado de las actividades e indicar responsabilidades. |
| Duración | 1 hora |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 6 |
| Actividad sucesora | 9 |

| ID: 5 | Actividad: Formación del equipo |
| --- | --- |
| Descripción | Se determinará todos los miembros que formaran parte del equipo de desarrollo. |
| Actividades |  |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 7 |
| Actividad sucesora | 13 |

| ID: 6 | Actividad: Generar lista de proveedores |
| --- | --- |
| Descripción | Identificar los proveedores que participaran y dotaran de servicios en el proyecto. |
| Actividades | Listado de stakeholdres |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 9 |
| Actividad sucesora | 14 |

| ID: 7 | Actividad: Evaluar proveedores de requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Se identificara el impacto de los proveedores en el proyecto |
| Actividades | Listado de stakeholdres |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 13 |
| Actividad sucesora | 15 |

| ID: 8 | Actividad: Definir estrategia de recolección de requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Se identificar cual es la estrategia para poder recolectar los requerimientos del proyecto |
| Actividades | Definición de herramienta de recolección de requerimientos |
| Duración | 1 hora |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 14 |
| Actividad sucesora | 16 |

| ID: 9 | Actividad: Planificar reuniones de elicitación de requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Se planificaran las reuniones pertinente para recolectar los requerimientos del proyecto |
| Actividades | Definir horarios de reuniones |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 15 |
| Actividad sucesora | 17 |

| ID: 10 | Actividad: Identificar procesos del sistema |
| --- | --- |
| Descripción | Poder identificar los procesos que realizara el sistema |
| Actividades |  |
| Duración | 20 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 16 |
| Actividad sucesora | 18 |

| ID: 11 | Actividad: Identificar requerimientos funcionales |
| --- | --- |
| Descripción | Identificación de los requerimientos funcionales (funcionamiento) del sistema |
| Actividades | Crear documento de requerimientos |
| Duración | 8 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 17 |
| Actividad sucesora | 19 |

| ID: 12 | Actividad: Identificar requerimientos no funcionales |
| --- | --- |
| Descripción | Identificación de los requerimientos no funcionales (Disponibilidad, diseños , fuentes etc.) del sistema |
| Actividades | Crear documento de requerimientos |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 18 |
| Actividad sucesora | 21 |

| ID 13 | Actividad Describir requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Redactar y desglosar correctamente los requerimientos del sistema |
| Actividades |  |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 19 |
| Actividad sucesora | 22 |

| ID 14 | Actividad Evaluar requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Se evaluaran cada uno de los requerimientos para determinarlos correctamente si son exactos para el proyecto |
| Actividades | 4 horas |
| Duración | 1 día |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 21 |
| Actividad sucesora | 23 |

| ID 15 | Actividad SRS |
| --- | --- |
| Descripción | Especificación de Requerimientos del sistema |
| Actividades | SRS |
| Duración | 8 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 22 |
| Actividad sucesora | 25 |

| ID 16 | Actividad Priorizar los requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Determinar cuáles son los requerimientos más importantes |
| Actividades | Priorizar los requerimientos más esenciales para el sistema |
| Duración | 6 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 23 |
| Actividad sucesora | 26 |

| ID: 17 | Actividad: almacenar los requerimientos en un repositorio |
| --- | --- |
| Descripción | Almacenar todos los requerimientos se subirán al repositorio del proyecto |
| Actividades | Subir los requerimientos a la plataforma de github |
| Duración | 1 hora |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 25 |
| Actividad sucesora | 27 |

| ID: 18 | Actividad: Asignar al grupo de desarrollo los requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Asignar a los responsables de plasmar los requerimientos |
| Actividades | Desarrollar los requerimientos. |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 26 |
| Actividad sucesora | 28 |

| ID: 19 | Actividad: Administrar los cambios en los requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Realizar los cambios en los requerimientos |
| Actividades | Cambios sobre los requerimientos. |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 27 |
| Actividad sucesora | 29 |

| ID: 20 | Actividad: Administrar la trazabilidad de los requerimientos |
| --- | --- |
| Descripción | Que tan factibles son los requerimientos del sistema |
| Actividades |  |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 28 |
| Actividad sucesora | 30 |

| ID 21 | Actividad Hito Análisis |
| --- | --- |
| Descripción | Entrega de las actividades |
| Actividades | Subir las actividades |
| Duración | 0 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 29 |
| Actividad sucesora | 32 |

| ID 22 | Actividad Definir ciclo de vida |
| --- | --- |
| Descripción | Selección del ciclo de vida que se utilizara para elaborar el proyecto |
| Actividades | Seleccionar el ciclo de vida. |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 30 |
| Actividad sucesora | 33 |

| ID 23 | Actividad Definir políticas del proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Se definirá las políticas a seguir durante la realización del proyecto |
| Actividades |  |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 32 |
| Actividad sucesora | 34 |

| ID 24 | Actividad Matriz de comunicación |
| --- | --- |
| Descripción | Se plasmaran las actividades y quien es el responsable de esa actividad y quienes recibirán un documento ya sea en formato físico o digital. |
| Actividades | Realizar Matriz de comunicación |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 33 |
| Actividad sucesora | 35 |

| ID 25 | Actividad Matriz de responsabilidades |
| --- | --- |
| Descripción | Se definirán todas las actividades con las que contendrá y las responsabilidades de cada uno de los elementos que se involucren en la actividad |
| Actividades | Realizar Matriz de responsabilidades |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 34 |
| Actividad sucesora | 36 |

| ID 26 | Actividad Actualizar plan de proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Se actualizará de manera concisa el plan del proyecto |
| Actividades | Realiza actualización de el plan del proyecto |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 34 |
| Actividad sucesora | 38 |

| ID 27 | Actividad Actualizar WBS/Calendario |
| --- | --- |
| Descripción | Se Actualizar el primer WBS para ajustarlo a los cambios y especificaciones del proyecto |
| Actividades | Realizar actualización del wbs |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 37 |
| Actividad sucesora | 39 |

| ID 28 | Actividad Diccionario del wbs |
| --- | --- |
| Descripción | Se desglosaran todas las actividades plasmadas en el wbs con una descripción, actividades, duración, responsable, actividad predecesora y actividad sucesora. |
| Actividades | Realizar Diccionario del WBS |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 38 |
| Actividad sucesora | 40 |

| ID 29 | Actividad Costos |
| --- | --- |
| Descripción | Se definirán todos los costos de las actividades mediante los recursos(responsable) |
| Actividades | Definir costos en el WBS |
| Duración | 1 hora |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 39 |
| Actividad sucesora | 42 |

| ID 30 | Actividad Identificación de riesgos |
| --- | --- |
| Descripción | Se identificaran todos los riesgos potenciales que puedan dañar o retrasar el proyecto. |
| Actividades | Identificar los riesgos |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 40 |
| Actividad sucesora | 43 |

| ID 31 | Actividad Análisis cuantitativo de los riesgos |
| --- | --- |
| Descripción | Se definirán la probabilidad de los riesgos de manera cuantitativa |
| Actividades | Realizar análisis cuantitativo |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 42 |
| Actividad sucesora | 44 |

| ID 32 | Actividad Análisis cualitativo de los riesgos |
| --- | --- |
| Descripción | Se calcificaran por prioridad y se aplicara una gama de colores para la si identificación |
| Actividades | Realizar análisis cualitativo |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 43 |
| Actividad sucesora | 45 |

| ID 33 | Actividad Asignación de prioridades |
| --- | --- |
| Descripción | Se asignaran los riesgos más prioritarios o con mayor probabilidad de que ocurran |
| Actividades | Realizar herramienta de administración de riesgos |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 44 |
| Actividad sucesora | 46 |

| ID 34 | Actividad Plan de mitigación de riesgos |
| --- | --- |
| Descripción | Se definirán todos los planes de para poder mitigar los riesgos. |
| Actividades | Realizar plan de mitigación |
| Duración | 4 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 45 |
| Actividad sucesora | 47 |

| ID 35 | Actividad Plan de contingencia |
| --- | --- |
| Descripción | Se definirán todos los planes de contingencia para los riesgos |
| Actividades | Realizar plan de contingencia |
| Duración | 6 horas |
| Responsable | GMJ_ANA |
| Actividad antecesora | 46 |
| Actividad sucesora | 49 |

| ID 36 | Actividad Plan de gestión de la configuración |
| --- | --- |
| Descripción | Definir todos los parámetros del proyecto |
| Actividades | Realizar Plan de gestión de la configuración |
| Duración | 5 horas |
| Responsable | LSC_QA,EVG_AC |
| Actividad antecesora | 47 |
| Actividad sucesora | 50 |

| ID 37 | Actividad Junta de arranque de proyecto |
| --- | --- |
| Descripción | Junta de inicio del proyecto |
| Actividades | Minuta de arranque |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 49 |
| Actividad sucesora | 51 |

| ID 38 | Actividad Hito planeación |
| --- | --- |
| Descripción | Entrega parcial de la fase de planeación |
| Actividades | Entrega de la fase de planeación |
| Duración | 0 horas |
| Responsable | JAGG_ADMON |
| Actividad antecesora | 50 |
| Actividad sucesora | 53 |

| ID 39 | Actividad Definición de la arquitectura |
| --- | --- |
| Descripción | Definir cómo será la estructura del diseño de la aplicación |
| Actividades | Justificación de la estructuración |
| Duración | 2 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 51 |
| Actividad sucesora | 55 |

| ID 40 | Actividad Diagrama de caso de uso |
| --- | --- |
| Descripción | Diagrama de los actores y procesos que realizar la aplicación |
| Actividades | Realizar Diagramas de caso de uso |
| Duración | 2 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 53 |
| Actividad sucesora | 56 |

| ID 41 | Actividad Diagrama de secuencias |
| --- | --- |
| Descripción | Diagrama de la secuencia que llevaran a cabo los actores y procesos que realizar la aplicación |
| Actividades | Realizar Diagramas de secuencia |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 55 |
| Actividad sucesora | 57 |

| ID 42 | Actividad Diagrama de clases |
| --- | --- |
| Descripción | Diagrama para identificar las clases y los métodos y cuál es su interacción |
| Actividades | Realizar Diagramas de clases |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 56 |
| Actividad sucesora | 58 |

| ID 43 | Actividad Diagrama de actividades |
| --- | --- |
| Descripción | Definir los procesos y elementos que se deben realizar |
| Actividades | Realizar Diagramas de actividades |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 57 |
| Actividad sucesora | 59 |

| ID 44 | Actividad Diagrama de componentes |
| --- | --- |
| Descripción | Definir los elementos dentro de la aplicación |
| Actividades | Realizar Diagramas de componentes |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 58 |
| Actividad sucesora | 60 |

| ID 45 | Actividad Diagrama de despliegue |
| --- | --- |
| Descripción | Desglosar los elementos de la aplicación |
| Actividades | Realizar Diagramas de despliegue |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 58 |
| Actividad sucesora | 60 |

| ID 47 | Actividad mapa de navegación |
| --- | --- |
| Descripción | Describir cada una de las páginas y las secciones y como se entrelazan |
| Actividades | Mapa de navegación |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 59 |
| Actividad sucesora | 61 |

| ID 48 | Actividad Bocetos o maquetación |
| --- | --- |
| Descripción | Bocetos de las interfaces de la aplicación |
| Actividades | Crear una vista preliminar de la interfaz |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 60 |
| Actividad sucesora | 64 |

| ID 49 | Actividad Diagrama E-R |
| --- | --- |
| Descripción | Diagrama donde se plasma de la relación entre las tablas de la base de datos |
| Actividades | Crear Diagrama E-R |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 62 |
| Actividad sucesora | 65 |

| ID 50 | Actividad Diagrama Relacional |
| --- | --- |
| Descripción | Diagrama donde se plasma y se describe las peculiaridades de todas la tablas |
| Actividades | Crear Diagrama Relacional |
| Duración | 1 días |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 64 |
| Actividad sucesora | 66 |

| ID 51 | Actividad Hito Diseño |
| --- | --- |
| Descripción | Entrega parcial de la fase de Diseño |
| Actividades | Entrega parcial de la fase de Diseño |
| Duración | 0 horas |
| Responsable | LSC_DE |
| Actividad antecesora | 65 |
| Actividad sucesora | 69 |

| ID 52 | Actividad índex |
| --- | --- |
| Descripción | Página inicial de la aplicación |
| Actividades | Codificar Índex |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 66 |
| Actividad sucesora | 70 |

| ID 53 | Actividad contacto |
| --- | --- |
| Descripción | Página contacto de la aplicación |
| Actividades | Codificar contacto |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 69 |
| Actividad sucesora | 71 |

| ID 54 | Actividad filosofía |
| --- | --- |
| Descripción | Página filosofía de la aplicación |
| Actividades | Codificar filosofía |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 70 |
| Actividad sucesora | 72 |

| ID 55 | Actividad productos |
| --- | --- |
| Descripción | Página productos de la aplicación |
| Actividades | Codificar productos |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 71 |
| Actividad sucesora | 73 |

| ID 56 | Actividad galería |
| --- | --- |
| Descripción | Página galería de la aplicación |
| Actividades | Codificar galería |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 72 |
| Actividad sucesora | 74 |

| ID 57 | Actividad acerca de |
| --- | --- |
| Descripción | Página acerca de la aplicación |
| Actividades | Codificar acerca de |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 73 |
| Actividad sucesora | 75 |

| ID 58 | Actividad Servicios |
| --- | --- |
| Descripción | Página servicios de la aplicación |
| Actividades | Codificar servicios |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 74 |
| Actividad sucesora | 76 |

| ID 59 | Actividad view log-in |
| --- | --- |
| Descripción | Página view log-in de la aplicación |
| Actividades | Codificar view log-in |
| Duración | 2 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 75 |
| Actividad sucesora | 77 |

| ID 60 | Actividad hito codificación |
| --- | --- |
| Descripción | Entrega parcial de la fase de codificación |
| Actividades | Entrega de las actividades de la fase de codificación |
| Duración | 0 horas |
| Responsable | JAGG_PR |
| Actividad antecesora | 76 |
| Actividad sucesora | 81 |

| ID 61 | Actividad índex pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de la función de la página índex |
| Actividades | Realizar pruebas unitarias de la página índex |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 77 |
| Actividad sucesora | 82 |

| ID 62 | Actividad índex pruebas de modulo |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de rendimiento la página índex |
| Actividades | Realizar pruebas de módulos de la página índex |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 81 |
| Actividad sucesora | 84 |

| ID 63 | Actividad contacto pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de la función de la página contacto |
| Actividades | Realizar pruebas unitarias de la página contacto |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 82 |
| Actividad sucesora | 85 |

| ID 64 | Actividad contacto pruebas de modulo |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de rendimiento la página contacto |
| Actividades | Realizar pruebas de módulos de la página contacto |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 84 |
| Actividad sucesora | 87 |

| ID 65 | Actividad filosofía pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de la función de la página filosofía |
| Actividades | Realizar pruebas unitarias de la página filosofía |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 85 |
| Actividad sucesora | 88 |

| ID 66 | Actividad filosofía pruebas de modulo |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de rendimiento la página filosofía |
| Actividades | Realizar pruebas de módulos de la página filosofía |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 87 |
| Actividad sucesora | 88 |

| ID 67 | Actividad Acerca de pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de la función de la página Acerca de |
| Actividades | Realizar pruebas unitarias de la página Acerca de |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 88 |
| Actividad sucesora | 91 |

| ID 68 | Actividad Acerca de pruebas de modulo |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de rendimiento la página Acerca de |
| Actividades | Realizar pruebas de módulos de la página Acerca de |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 90 |
| Actividad sucesora | 93 |

| ID 69 | Actividad Servicios pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de la función de la página Servicios |
| Actividades | Realizar pruebas unitarias de la página Servicios |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 91 |
| Actividad sucesora | 94 |

| ID 70 | Actividad Servicios pruebas de modulo |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de rendimiento la página Servicios |
| Actividades | Realizar pruebas de módulos de la página Servicios |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 93 |
| Actividad sucesora | 96 |

| ID 71 | Actividad Galerías pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de la función de la página Galerías |
| Actividades | Realizar pruebas unitarias de la página Galerías |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 94 |
| Actividad sucesora | 97 |

| ID 72 | Actividad Galerías pruebas de modulo |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de rendimiento la página Galerías |
| Actividades | Realizar pruebas de módulos de la página Galerías |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 96 |
| Actividad sucesora | 99 |

| ID 73 | Actividad Productos pruebas unitarias |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de la función de la página Productos |
| Actividades | Realizar pruebas unitarias de la página Productos |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 97 |
| Actividad sucesora | 100 |

| ID 74 | Actividad Galerías pruebas de modulo |
| --- | --- |
| Descripción | Pruebas de rendimiento la página Productos |
| Actividades | Realizar pruebas de módulos de la página Productos |
| Duración | 3 horas |
| Responsable | EMVG_TES |
| Actividad antecesora | 99 |
| Actividad sucesora | 101 |