## Hoja1
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Administrador | Administrador De la configuración | Asegurador de la calidad | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente
MEJORA DE PROCESOS
Plan preliminar
Generar un WBS del producto inicial | R | I | C | [5 empty] | R | Responsable
Generar project chárter | R | I | C | [5 empty] | I | Informado
Plan preliminar del proyecto | R | I | C | [5 empty] | C | Consultado
Matriz de responsabilidades | R | I | C | [5 empty] | A | Autoriza
SERVIFIESTAS ALFREDOS
Formación del equipo | R | I | C | I | I | I | I
PROTOTIPO1
Análisis
Elicitación de requerimientos
Generar lista de proveedores | A | I | C | R
Evaluar proveedores de requerimientos | A | I | C | R
Definir la estrategia de recolección de requerimientos | A | I | C | R
Planificar reuniones de elicitación de requerimientos | A | I | C | R
Identificar los procesos del sistema | A | I | C | R
Identificar requerimientos funcionales | A | I | C | R
Identificar requerimientos no funcionales | A | I | C | R
Especificación
Describir los requerimientos | A | I | C | R
Evaluar los requerimientos | A | I | C | R
SRS | A | I | C | R
Gestión de requerimientos
Priorizar los requerimientos | A | I | C | R
Almacenar los requerimientos en un repositorio central | A | I | C | R
Asignar al grupo de desarrollo los requerimientos del software | R | I | I | I | I | I | I
Administrar los cambios de los requerimientos | A | I | C | R
Administrar la trazabilidad de los requerimientos | R | I | A | C
Hito de análisis | I |  |  | R |  |  |  | A
Planeación
Definir ciclo de vida | R | I | A | C
Definir políticas del proyecto | R | I | A | C
Matriz de comunicación | R | I | I | I | I | I | I | I
Matriz de responsabilidades | R | I | I | I | I | I | I | I
Actualizar plan de proyecto | R | I | A | C |  |  |  | I
Estimación
Actualizar WBS/calendario | R | I | C | I
Diccionario del WBS | R | I | C | I
Costos | R | I | C | I |  |  |  | I
Riesgos
Identificación de riesgos | A | C | I | R
Análisis cualitativo de los riesgos | A | C | I | R
Análisis cuantitativo de los riesgos | A | C |  | R
Asignación de prioridades | A | C | I | R
Plan de mitigación de riesgos | A | C | I | R
Plan de contingencia de riesgos | A | C | I | R
Aseguramiento de la calidad
Plan de gestión de la configuración | I | A | R
Junta de arranque de proyecto | R | C | I | I | I | I | I | I
Hito de planificación | R | C | I |  |  |  |  | I
Diseño
Definición de la arquitectura | A | I |  | C | R
Diagramas UML
Diagramas de caso de uso | A | I |  | C | R | I
Diagramas de secuencia | A | I |  | C | R | I
Diagrama de clases | A | I |  | C | R | I
Diagrama de actividades | A | I |  | C | R | I
Diagrama de componentes | A | I |  | C | R | I
Diagrama de despliegue | A | I |  | C | R | I
Mapa de navegación | A | I |  | C | R | I
Bocetos/Maquetación | A | I |  | C | R | I
Base de datos
Diagrama E-R | A | I | C |  | R
Diagrama Relacional | A | I | C |  | R
Hito de diseño | A | I | C |  | R |  |  | I
Codificación
Frontend
Índex | A |  | C |  |  | R | I
Contacto | A |  | C |  |  | R | I
Filosofía | A |  | C |  |  | R | I
Productos | A |  | C |  |  | R | I
Galería | A |  | C |  |  | R | I
Acerca de | A |  | C |  |  | R | I
Servicios | A |  | C |  |  | R | I
Log-In | A |  | C |  |  | R | I
Hito codificación | A |  | C |  |  | R | I | I
Pruebas
Caja blanca
Índex
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Contacto
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Filosofía
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Acerca de
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Servicios
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Galería
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Productos
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de sistema | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de integración | A |  |  |  |  | I | R
Hito de pruebas | A |  |  |  |  | I | R | I
Implementación
Seleccionar servidor web | A |  | C |  |  | R
Montar el sitio web | A |  | C |  |  | R
Pruebas de integración | A |  | C |  |  | R
Manual de usuario |  |  | C |  |  | R
Manual de sistema |  |  | C |  |  | R
Hito de implementación | A |  | C |  |  | R |  | I
PROTOTIPO 2
Diseño
Diagramas UML
Diagramas de caso de uso | A | I |  | C | R | I
Diagramas de secuencia | A | I |  | C | R | I
Diagrama de clases | A | I |  | C | R | I
Diagrama de actividades | A | I |  | C | R | I
Diagrama de componentes | A | I |  | C | R | I
Diagrama de despliegue | A | I |  | C | R | I
Mapa de navegación | A | I |  | C | R | I
Bocetos/Maquetación | A | I |  | C | R | I
Base de datos
Diagrama E-R | A | I | C |  | R
Diagrama Relacional | A | I | C |  | R
Hito de diseño | A | I | C |  | R |  |  | I
Codificación
Backend
Módulo de clientes
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Clases de cliente
Log-In | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Alta | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Baja | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Modificar | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura | A |  | C |  |  | R
Módulo empleado/admin
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Clases de productos
Log-In | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Alta | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Baja | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Modificar | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura
Módulo de factura
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Clases de factura
Alta | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Baja | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Modificar | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Hito Módulos | A |  | C |  |  | R |  | I
Módulo de producto
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Clases de producto
Alta | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Baja | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Modificar | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Módulo de modelos
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Clases de modelo
Alta | A |  | C |  |  | R
Baja | A |  | C |  |  | R
Modificar | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Módulo de pedido
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Clases de pedido
Alta | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Baja | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Modificar | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Lectura | A |  | C |  |  | R (Responsable)
Hito Módulos | A |  | C |  |  | R |  | I
Módulo de buffet
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Clases de buffet
Alta | A |  | C |  |  | R
Baja | A |  | C |  |  | R
Modificar | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Módulo de platillo
Interfaz
Nuevo | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Clases de platillo
Alta | A |  | C |  |  | R
Baja | A |  | C |  |  | R
Modificar | A |  | C |  |  | R
Lectura | A |  | C |  |  | R
Hito Módulos | A |  | C |  |  | R |  | I
Pruebas
Caja blanca
Modulo cliente
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Modulo empleado/admin
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Modulo factura
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Modulo producto
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Modulo modelo
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Modulo pedidos
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Modulo buffet
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Modulo platillos
Pruebas unitarias | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de módulo | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de sistema | A |  |  |  |  | I | R
Pruebas de integración | A |  |  |  |  | I | R
Hito de pruebas | A |  |  |  |  | I | R | I
Cierre
Carta de aceptación | R | I | I | I | I | I | I | A
Acta de cierre del proyecto | R | [6 empty] | A
Evaluación de desempeño | R | I | I | I | I | I | I
Lecciones aprendidas | R | I | I | I | I | I | I | A
Revisar adherencias | R
Liberación de recursos | R | I | I | I | I | I | I
Informe final de cierre | R | I | I | I | I | I | I
Hito Cierre | R | I | I | I | I | I | I | I
R | Responsable
I | Informado
C | Consultado
A | Autoriza